## EAP_Complexidade
Complexidade das Tarefas
Orçamento (EAP do projeto) | Analise e Desenho da Solução | Desenvolvimento e Testes Automatizados | Testes de Qualidade | Suporte à Homologação | Configuração e Publicação (DevOps)
WBS
1. Projeto: Rede Social ALUMNI
1.0 AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES
1.1 Definição de Requisitos
1.1.1 Requisito Funcional
1.1.1.1 Login do Usuário
1.1.1.1.1.1 Validar Fluxo Feliz | P | P | P | P | P
1.1.1.1.2 Validar Cenários Alternativos | P | P | P | P | P
1.1.1.2 Cadastrar Usuário
1.1.1.2.1 Tela de Cadastro | M | P | P | P | P
1.1.1.2.1.1 Validar Fluxo Feliz | P | P | P | P | P
1.1.1.2.1.2 Validar Cenários Alternativos | P | P | P | P | P
1.1.1.2.2 Integrar com API Unisantos | P | P | P | P | P
1.1.1.2.2.1 Validar Fluxo Feliz | P | P | P | P | P
1.1.1.2.2.2 Validar Cenários Alternativos | P | P | P | P | P
1.1.2 Requisito Não Funcional
1.1.2.1 Garantir Performance De Cadastro | P | P | P | P | P
1.1.2.2 Garantir Disponibilidade da API Unisantos | P | P | P | P | P
1.1.2.3 Garantir Estabilidade do Servidor | P | P | P | P | P
2.0 APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
2.1 PHP
2.1.1 Desenvolver API de Cadastro | P | P | P | P | P
2.1.2 Desenvolver de API de Login | P | P | P | P | P
2.1.3 Integrar com sistema Unisantos | P | P | P | P | P
2.2 Composer
2.2.1 Instalar e Configurar o gerenciador de pacotes | P | P | P | P | P
2.3 Doctrine
2.3.1 Instalar e Configurar a ferramenta | P | P | P | P | P
2.3.2 Desenvolver Entidades Relacionais | M | P | P | P | P
2.4 React
2.4.1Instalar o node (versão LTS mais recente) | P | P | P | P | P
2.4.2 Instalar o NPM (versão LTS mais recente) | P | P | P | P | P
2.4.3 Instalar o React (versão LTS mais recente) | P | P | P | P | P
2.4.3.1 Criar Projeto e Instalar pacotes de desenvolvimento | P | P | P | P | P
2.5 Symfony
2.5.1 Instalar e Configurar a ferramenta | P | P | P | P | P
2.6 PHPUnit
2.6.1 Instalar e Configurar a ferramenta | P | P | P | P | P
2.7 Selenium
2.7.1 Instalar e Configurar a ferramenta | P | P | P | P | P
2.8 PostgresSQL
2.8.1 Instalar e Configurar a ferramenta | P | P | P | P | P
3.0 ARQUITETURA
3.1 Estruturar Arquitetura Base do Sistema
3.1.1 Desenvolver camada Model | M | M | P | P | P
3.1.2 Desenvolver camada View | M | M | P | P | P
3.1.3 Desenvolver camada Controller | M | M | P | P | P
4.0 ESTRUTURA FÍSICA
4.1 Verificar disponibilidade do Servidor
4.1.1 Criar repositório do Projeto | P | P | P | P | P
4.1.2 Configurar CI/CD | M | P | P | P | M
4.1.3 Configurar o ambiente de deploy | M | P | P | P | P
4.1.3.1 Configurar o ambiente Local | P | P | P | P | P
4.1.3.2 Configurar o ambiente Produção | P | P | P | P | P

## Resumo_Orcamento
Orçamento da Demanda
Nome da Demanda: Monitoramento de Transações
Tipo de Tarefa | Fase da Implementação | Horas
Dimensionamento | Coleta dos Requisitos (Inception) e Estimativa de Orçamento | 20
| Sub-Total Iniciação | 20
UX | Experiência do Usuário
Planejamento | Análise e Desenho da Solução | 320
Desenvolvimento | Desenvolvimento e Testes Automatizados | 288
Alfa Teste | Testes de Qualidade | 264
Atendimento | Suporte à Homologação | 264
Tarefas | Configuração de Ambientes e Publicação | 272 | Conta de Padeiro
| Sub-Total Implementação | 1428
Velocity | Ajuste Orçamento Técnico | 428.4 | 123 de projeto | x 2 recursos para desenvolver
Risco | Ajuste no orçamento por conta de riscos
| Sub-Total Implementação com Ajuste | 1856.4 | 928.2 | horas para cada desenvedor |  |  | Capacity
Gestão | Gestão de Projeto | 412.5333 |  |  |  |  | 40 | 1 dev | 8.5
Implementação | Coordenação Técnica | 412.5333 | 232.05
| Horas Total | 2681.4667 |  |  |  |  | 80 | 2 dev | 5.525
Horas | Custo Direto Perfil Recurso | Valor |  |  |  |  | 120 | 3 dev | 3.6833
412.5333 | Recurso Gestor | 41253.3333
206.2667 | Recurso Arquiteto | 14438.6667 |  |  | Mes1 |  | mes2
412.5333 | Recurso Coordenador | 28877.3333 |  | Analise | 122
412.5333 | Recurso Especificador | 24752 |  | Desenvolvimento |  | 426
412.5333 | Recurso Sênior | 24752
412.5333 | Recurso Pleno | 12376
412.5333 | Recurso Júnior | 8250.6667
2681.4667 | Custo Direto Total | 154700
Taxas | Preço Construído Base Parâmetros | Valor
| Custo Direto | 154700
3% | Custo Indireto | 6850.1845
3% | Comissão Comercial | 6850.1845
21.25% | Impostos Descontados | 48522.1402
5% | Margem de Lucro | 11416.9742
85.1547 | Preço Final | 228339.4834

## Parametros
Parâmetros para Orçamento
Cluster de Tipo de Projeto: | GoLang | Comissão Comercial: | 3% | Margem: | 5% | Impostos: | 21.25% | Custo Indireto: | 3%
Papeis da Equipe | Composição da Equipe | Custo Direto Hora Referência | Custo Hora Média | Custo Indireto Hora Referência | Taxa Hora com Impostos e Margem | Taxa Hora Média | Proporção por Papel | Fator de Overhead por Papel | Fator de Overhead do Desenvolvimento
Gerente de Projeto | 1 | 100 | 57.6923 | 4.428 | 147.6015 | 85.1547 | 15.38% | 22.22% | 44.44%
Líder Técnico | 1 | 70 |  | 3.0996 | 103.321 |  | 15.38% | 22.22%
Arquiteto | 0.5 | 70 |  | 3.0996 | 103.321 |  | 7.692%
Especificador | 1 | 60 |  | 2.6568 | 88.5609 |  | 15.38%
Desenvolvedor Sênior | 1 | 60 |  | 2.6568 | 88.5609 |  | 15.38%
Desenvolvedor Pleno | 1 | 30 |  | 1.3284 | 44.2804 |  | 15.38%
Desenvolvedor Júnior | 1 | 20 |  | 0.88561 | 29.5203 |  | 15.38%
|  | 1 pessoa trabalha 40 horas por semana |  | ou 80 horas por sprint (supondo uma sprint de 10 dias) ou uma pessoa trabalha 168 horas por mês
504

## Esforco_Horas
Esforço das Tarefas
Orçamento | Analise e Desenho da Solução | Desenvolvimento e Testes Automatizados | Testes de Qualidade | Suporte à Homologação | Configuração e Publicação | Total
WBS | [5 empty] | 0
1. Projeto: Rede Social ALUMNI | [5 empty] | 0
1.0 AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES | [5 empty] | 0
1.1 Definição de Requisitos | [5 empty] | 0
1.1.1 Requisito Funcional | [5 empty] | 0
1.1.1.1 Login do Usuário | [5 empty] | 0
1.1.1.1.1.1 Validar Fluxo Feliz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.1.1.2 Validar Cenários Alternativos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.1.2 Cadastrar Usuário | [5 empty] | 0
1.1.1.2.1 Tela de Cadastro | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
1.1.1.2.1.1 Validar Fluxo Feliz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.1.2.1.2 Validar Cenários Alternativos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.1.2.2 Integrar com API Unisantos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.1.2.2.1 Validar Fluxo Feliz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.1.2.2.2 Validar Cenários Alternativos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.2 Requisito Não Funcional | [5 empty] | 0
1.1.2.1 Garantir Performance De Cadastro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.2.2 Garantir Disponibilidade da API Unisantos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1.1.2.3 Garantir Estabilidade do Servidor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.0 APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS | [5 empty] | 0
2.1 PHP | [5 empty] | 0
2.1.1 Desenvolver API de Cadastro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.1.2 Desenvolver de API de Login | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.1.3 Integrar com sistema Unisantos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.2 Composer | [5 empty] | 0
2.2.1 Instalar e Configurar o gerenciador de pacotes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.3 Doctrine | [5 empty] | 0
2.3.1 Instalar e Configurar a ferramenta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.3.2 Desenvolver Entidades Relacionais | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
2.4 React | [5 empty] | 0
2.4.1Instalar o node (versão LTS mais recente) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.4.2 Instalar o NPM (versão LTS mais recente) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.4.3 Instalar o React (versão LTS mais recente) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.4.3.1 Criar Projeto e Instalar pacotes de desenvolvimento | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.5 Symfony | [5 empty] | 0
2.5.1 Instalar e Configurar a ferramenta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.6 PHPUnit | [5 empty] | 0
2.6.1 Instalar e Configurar a ferramenta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.7 Selenium | [5 empty] | 0
2.7.1 Instalar e Configurar a ferramenta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
2.8 PostgresSQL | [5 empty] | 0
2.8.1 Instalar e Configurar a ferramenta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
3.0 ARQUITETURA | [5 empty] | 0
3.1 Estruturar Arquitetura Base do Sistema
3.1.1 Desenvolver camada Model | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 56
3.1.2 Desenvolver camada View | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 56
3.1.3 Desenvolver camada Controller | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 56
4.0 ESTRUTURA FÍSICA | [5 empty] | 0
4.1 Verificar disponibilidade do Servidor | [5 empty] | 0
4.1.1 Criar repositório do Projeto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
4.1.2 Configurar CI/CD | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 56
4.1.3 Configurar o ambiente de deploy | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
4.1.3.1 Configurar o ambiente Local | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
4.1.3.2 Configurar o ambiente Produção | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40

## Cluster_T-ShirtSize
Referência para Orçamento | Atualização: | 2023-10-06 21:50 | Cluster: | GoLang |  | Clusters Desenvolvimento Web Ad-Hoc | Índice Fórmula | T-Shirt Ref.
Issue Type | T-Shirt Size | Esforço | Tarefas | Horas | Total | GoLang | 1 | Inicial Geral
Análise (Análise Desenvolvimento) | PP | 4 | 0 | 0 | 320 | 4 | 2 | 3
| P | 8 | 26 | 208 |  | 8 | 3 | 8
| M | 16 | 7 | 112 |  | 16 | 4 | 20
| G | 32 | 0 | 0 |  | 32 | 5 | 24
| GG | 64 | 0 | 0 |  | 64 | 6 | 40
Desenvolvimento (Tarefa de Fábrica) | PP | 4 | 0 | 0 | 288 | 4 | 7 | 3
| P | 8 | 30 | 240 |  | 8 | 8 | 8
| M | 16 | 3 | 48 |  | 16 | 9 | 20
| G | 32 | 0 | 0 |  | 32 | 10 | 40
| GG | 64 | 0 | 0 |  | 64 | 11 | 72
Alfa Teste (Teste (Alfa)) | PP | 4 | 0 | 0 | 264 | 4 | 12 | 3
| P | 8 | 33 | 264 |  | 8 | 13 | 8
| M | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 14 | 20
| G | 32 | 0 | 0 |  | 32 | 15 | 12
| GG | 64 | 0 | 0 |  | 64 | 16 | 16
Acompanhamento Homologação (Acompanhamento Beta) | PP | 4 | 0 | 0 | 264 | 4 | 17 | 3
| P | 8 | 33 | 264 |  | 8 | 18 | 8
| M | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 19 | 20
| G | 32 | 0 | 0 |  | 32 | 20 | 16
| GG | 64 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | 40
Publicação (Preparação Produção) | PP | 4 | 0 | 0 | 272 | 4 | 22 | 3
| P | 8 | 32 | 256 |  | 8 | 23 | 8
| M | 16 | 1 | 16 |  | 16 | 24 | 20
| G | 32 | 0 | 0 |  | 32 | 25 | 12
| GG | 64 | 0 | 0 |  | 64 | 26 | 16

## Analise Cluster_T-ShirtSize 16- (hidden)
Referência para Orçamento | Atualização: | 2019-05-28 | Cluster: | GoLang |  | Clusters Produtos NG | [7 empty] | Clusters Desenvolvimento Web Ad-Hoc | [8 empty] | Índice Fórmula | T-Shirt Ref.
Issue Type | T-Shirt Size | Esforço | Tarefas | Horas | Total | Oi | Oi Novo | Copel | Copel Novo | NG Billing | NG Billing Novo | NG Net | NG Net Novo | Java / .Net | Java / .Net Novo | Liferay | Liferay Novo | Liferay Novo (s/ Retrofit) | SalesForce | SalesForce Novo (s/ Retrofit) | SalesForce Novo (s/ Retrofit s/ PADO) | Mobile | 1 | Inicial Geral
Análise (Análise Desenvolvimento) | PP | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4
| P | #N/A | 26 | #N/A |  | 28 | 27 | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 27 | 21 | 21 | 7 |  | 10 | 27 | 21 | 6 | 21 | 3 | 8
| M | #N/A | 7 | #N/A |  | 57 | 46 | 19 | 18 | 26 | 27 | 22 | 22 | 33 | 30 | 16 | 12 | 13 | 40 | 68 | 21 | 33 | 4 | 16
| G | #N/A | 0 | #N/A |  | 122 | 108 | 37 | 31 | 50 | 44 | 71 | 22 | 57 | 62 | 31 | 10 | 13 | 57 | 86 | 68 | 57 | 5 | 24
| GG | #N/A | 0 | #N/A |  | 282 | 174 | 60 | 50 | 67 | 71 | 115 | 23 | 104 | 100 | 49 |  | 20 | 104 | 261 | 261 | 104 | 6 | 40
Desenvolvimento (Tarefa de Fábrica) | PP | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 13 | 12 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6
| P | #N/A | 30 | #N/A |  | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 34 | 16 | 15 | 15 | 19 | 9 | 7 | 20 | 9 | 15 | 15 | 8 | 16
| M | #N/A | 3 | #N/A |  | 51 | 61 | 31 | 27 | 37 | 32 | 59 | 31 | 33 | 33 | 29 | 42 | 15 | 33 | 18 | 22 | 33 | 9 | 24
| G | #N/A | 0 | #N/A |  | 115 | 84 | 43 | 43 | 53 | 53 | 108 | 50 | 55 | 60 | 47 |  | 26 | 55 | 36 | 37 | 55 | 10 | 40
| GG | #N/A | 0 | #N/A |  | 392 | 136 | 53 | 56 | 94 | 81 | 175 | 80 | 208 | 141 | 77 |  | 89 | 208 | 65 | 56 | 208 | 11 | 72
Alfa Teste (Teste (Alfa)) | PP | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2
| P | #N/A | 33 | #N/A |  | 22 | 29 | 11 | 12 | 16 | 14 | 4 | 8 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 18 | 1 | 3 | 18 | 13 | 4
| M | #N/A | 0 | #N/A |  | 57 | 47 | 19 | 34 | 35 | 29 | 17 | 2 | 33 | 31 | 14 | 6 | 6 | 33 | 2 | 3 | 33 | 14 | 8
| G | #N/A | 0 | #N/A |  | 92 | 83 | 43 | 43 | 44 | 38 | 28 |  | 64 | 50 | 25 | 33 | 11 | 64 | 3 | 4 | 64 | 15 | 12
| GG | #N/A | 0 | #N/A |  | 150 | 134 | 76 | 77 | 80 | 80 | 45 |  | 106 | 81 | 40 |  | 33 | 106 | 4 | 4 | 106 | 16 | 16
Acompanhamento Homologação (Acompanhamento Beta) | PP | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8 | 32 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 3 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | 4
| P | #N/A | 33 | #N/A |  | 25 | 47 | 14 | 19 | 10 | 8 | 8 |  | 8 | 7 | 8 |  |  | 8 | 2 | 2 | 8 | 18 | 8
| M | #N/A | 0 | #N/A |  | 39 | 60 | 20 |  | 18 | 42 | 16 |  | 16 | 9 | 12 |  |  | 16 | 2 | 2 | 16 | 19 | 12
| G | #N/A | 0 | #N/A |  | 74 | 69 | 34 | 202 | 29 |  | 32 |  | 32 | 16 | 16 |  |  | 32 | 7 | 2 | 32 | 20 | 16
| GG | #N/A | 0 | #N/A |  | 123 |  | 54 |  | 47 |  | 40 |  | 64 | 27 | 40 |  |  | 40 | 7 | 2 | 40 | 21 | 40
Publicação (Preparação Produção) | PP | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 5 | 2 |  | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 22 | 2
| P | #N/A | 32 | #N/A |  | 11 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 4 | 2 | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 23 | 4
| M | #N/A | 1 | #N/A |  | 24 |  | 8 |  | 8 | 34 | 8 |  | 8 | 26 | 8 |  |  | 8 | 15 |  | 8 | 24 | 8
| G | #N/A | 0 | #N/A |  | 39 |  | 12 |  | 12 | 53 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 15 |  | 12 | 25 | 12
| GG | #N/A | 0 | #N/A |  | 63 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 15 |  | 16 | 26 | 16
Atualizado por Leandro Saran em 28/05/2019 com Cluster de 22/05/2019 | [5 empty] | No caso de ausência de valores de referência, foi aplicado 62% sobre o valor do tamanho anterior, tendo como referência a escala de Fibonacci